RED IBEROAMERICANA DE ESCUELAS JUDICIALES

Eje temático No. 1
Modelos Educativos y  Sistemas de Calidad
Plan de acción  RIAEJ 2011-2013
PLAN DE TRABAJO PARA LOS PROYECTOS PILOTOS 2012 - 2013
	ETAPA
	ACTIVIDADES
	PRODUCTOS
	FECHA

	Definir el alcance
	La escuela o centro que desarrollará el piloto, decidirá el alcance de la implementación de la Norma de Calidad RIAEJ - NCR1000:2011, en función de los programas de formación que desee acreditar (la norma se puede implementar para todos los programas de formación, es decir, con alcance institucional  o parcialmente para uno o varios programas, según considere tener las evidencias de su diseño y ejecución).
	Alcance definido (programas de formación respecto de los cuales de implementará la Norma de Calidad NCR1000:2011
	Marzo de 2012

	Diagnosticar
	Hacer una autoevaluación inicial (respecto a los requisitos de la norma NCR1000:2011) utilizando la metodología entregada por el Grupo de Trabajo del Eje Temático 1.
	Informe de autoevaluación inicial
	Abril de 2012

	Definir plan de trabajo
	Elaborar plan de trabajo para desarrollar las actividades necesarias para eliminar las brechas identificadas en la aplicación del instrumento de autoevaluación (Actividades a desarrollar, responsables, productos, tiempos y recursos.).
	Plan de trabajo formulado por cada Escuela Judicial que hace parte del proyecto piloto
	Abril de 2012

	Diseñar
	Diseñar y documentar los procesos institucionales (Puede utilizarse la metodología que propondrá el Grupo de Trabajo del Eje Temático 1.) 
	Procesos diseñados y documentados
	Mayo de 2012 – Diciembre de 2013

	
	Diseñar las metodologías con las que aún no se cuente (ejemplo: modelo pedagógico, modelo curricular, modelo de de formador de formadores, entre otras)

En los casos en que sea pertinente, podrán apoyarse en las propuestas elaboradas por los correspondientes Ejes Temáticos.
	Metodologías diseñadas
	Mayo de 2012 – Diciembre de 2013

	
	Reglamentar aquellos aspectos que aún no lo están (por ej. reglamentación de investigación, reglamentación de proyección social, entre otros)
	Reglamentación definida
	Mayo de 2012 – Diciembre de 2013

	
	Participar en las videoconferencias correspondientes al Eje Temático 1, con el fin de presentar avances y hacer retroalimentación entre los pilotos.
	Videoconferencias ejecutadas (por lo menos 3)
	Mayo de 2012 – Marzo de 2013

	
	Participar en las videoconferencias de los otros Ejes Temáticos para implementar las propuestas en ellos definidas, relacionadas con los requisitos de la Norma de Calidad RIAEJ
	Metodologías de los otros ejes temáticos implementadas
	Agosto de 2012 – Marzo de 2013

	Implementar
	Divulgar al interior de la institución los procesos, procedimientos, modelos, metodologías y controles diseñados, y aplicarlos de manera permanente en el quehacer de la escuela.
	Proceso, modelos, metodologías, reglamentos y controles implementados
	Agosto de 2012 – Enero de 2013

	Verificar
	Hacer otra autoevaluación, una vez concluida la implementación del total de los requisitos de la Norma de Calidad RIAEJ – NCR1000:2011
	Informe de autoevaluación
	Enero de 2013

	Presentar resultados
	Enviar a la Coordinación del Grupo de Trabajo del Eje Temático 1, los resultados de la implementación de la Norma de Calidad RIAEJ – NCR1000:2011. 
	Informe de resultado de la implementación de la Norma de Calidad RIAEJ
	Mayo de 2013


